Приложение № 1

к приказу № 174-ОД

от 11.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

заведующая МБДОУ № 19

«Сказка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Семенюта

«11» октября 2018 г.

План – график внедрения профессиональных стандартов

в МБДОУ № 19 «Сказка»

Цель: обеспечение перехода ДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработка организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.
2. Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.
3. Совершенствование кадровой политики ДОУ.
4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в ДОУ.
5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты (вид документа) | | Сроки исполнения | Ответственные |
| Подготовительные мероприятия | | | | | |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Приказ | Октябрь  2018 г. | | Заведующая  Семенюта Е.В. |
| 2 | Доведение до работников ДОУ информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке их введения | Доклады на педагогическом совете №2 | Октябрь  2018 г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В. |
| 3 | Определение перечня локальных нормативных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных нормативных актов | Октябрь  2018 г. | | Заведующая  Семенюта Е.В |
| 4 | Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов | изменения в локальных  актах | Октябрь-ноябрь  2018г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В. |
| 5 | Создание банка нормативно-правовых документов МБДОУ регламентирующих введение профстандарта |  | Постоянно  до 01.01.2020г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В. |
| 6 | Создание аттестационной комиссии  для проверки соответствия квалификации  работников квалификационным требованиям  профессиональных  стандартов | Приказ о создании комиссии  Положение об аттестационной комиссии | Ноябрь 2018г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В. |
| Основные мероприятия | | | | | |
| 1 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в ДОУ | Таблица должностей (профессий) и  соответствующих  профессиональных  стандартов, в том числе обязательных к применению | В течение 2019г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В.  Члены рабочей группы |
| 2 | Анализ соответствия профессиональных компетенций требованиям профессионального стандарта |  | В течение 2019г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В.  Члены рабочей группы |
| 2 | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения,  дополнительной профессиональной подготовки)  работников ДОУ) | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку  (переподготовку, обучение, дополнительную  профессиональную подготовку) в целях  приведения их квалификации в  соответствие  квалификационным требованиям  профессиональных стандартов | В течение 2019г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В.  Члены рабочей группы |
| 3 | Разработка и реализация плана профессиональной  подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки)  работников с учетом требований  профессиональных стандартов | План с указанием категорий, должностей  (профессий) и численности работников  ДОУ | В течение 2019г. | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В.  Члены рабочей группы |
| 4 | Введение профессиональных стандартов педагогических работников |  | До 01.01.2020 | | Заведующая  Семенюта Е.В.  Старший воспитатель  Алтухова Н.В.  Члены рабочей группы |